LỘ TRÌNH THỰC HIỆN NÂNG CẤP

HỆ THỐNG CHATBOT NÔNG NGHIỆP NEXTFARM

Dựa trên Nhận xét và Đề xuất nâng cấp — 31/07/2026

# 1. Mục tiêu tài liệu

Tài liệu này chuyển các nhận xét, điểm yếu và đề xuất trong bản đánh giá kỹ thuật thành một lộ trình thực hiện cụ thể, có thứ tự ưu tiên và phụ thuộc rõ ràng, để đội dự án có thể triển khai từng bước tới khi đạt điều kiện nghiệm thu PoC theo đề bài NextFarm.

# 2. Nguyên tắc thực hiện

- Ưu tiên xử lý toàn bộ hạng mục P0 trước khi mở rộng tính năng RAG hoặc giao diện.

- Tôn trọng thứ tự phụ thuộc: IAM/farm authorization phải có trước retrieval plan đa nguồn và trước Tool/API dữ liệu vườn.

- Các hạng mục độc lập về kỹ thuật (chunking, OCR coverage, schema fact) có thể triển khai song song với nhóm IAM/retrieval để rút ngắn thời gian.

- Ground truth định lượng (IoT, benchmark oracle) luôn được sinh từ database/simulator bằng code, không để LLM tự tạo. AI chỉ được dùng đúng chỗ: sinh biến thể ngôn ngữ, đề xuất scenario template, trích xuất candidate facts từ tài liệu đã duyệt; không được dùng để tự quyết định đáp án, farm_id hoặc tự sinh chuỗi số cảm biến.

- Dữ liệu mô phỏng phải giữ quan hệ nhân quả (lệnh bật van → irrigation event → độ ẩm tăng hợp lý) và chủ động chèn lỗi thực tế (mất gói, sensor câm, dữ liệu trễ, spike, stuck value, duplicated event, clock skew, command failed, device offline); chia train/dev/test theo farm hoặc time window để tránh leakage.

- Không đánh dấu hoàn thành một giai đoạn nếu chưa có test/báo cáo minh chứng tương ứng.

- Simulator sensor/thời tiết dùng Open-Meteo (free, non-commercial, không cần API key) làm nguồn driver thời tiết thực (nhiệt độ, độ ẩm không khí, lượng mưa, bức xạ) theo tọa độ từng farm giả lập, thay cho random noise thuần túy; Open-Meteo chỉ là input đầu vào, không thay thế simulator — toàn bộ schema farm/zone/device/sensor/irrigation/command/alert, quan hệ nhân quả và lỗi chèn chủ động vẫn phải tự code theo mục 5.

# 3. Giai đoạn 1 — Chốt nền tảng (ưu tiên cao nhất)

Đây là giai đoạn phải hoàn thành trước tiên vì xử lý toàn bộ lỗi P0/P1 nêu tại mục 3.2 của bản đánh giá — các lỗi này ảnh hưởng trực tiếp tới tính đúng đắn và an toàn dữ liệu ở mọi giai đoạn sau.

| Bước | Hạng mục | Việc cần làm | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Router fallback crop mặc định | Bỏ giá trị mặc định crop='lúa'. Khi router không xác định được crop/context: dùng deterministic extraction trước, nếu vẫn không rõ thì chuyển sang soft retrieval (không khóa cứng crop) hoặc hỏi lại người dùng. Viết unit test cho các case: không có crop, crop mơ hồ, crop sai chính tả. | P0 |
| 2 | IAM / Farm authorization | Thiết kế luồng: nhận user_id/customer_id xác thực từ backend NextFarm -> resolve allowed_farm_ids -> kiểm tra quyền trước MỌI tool call tới IoT/Operational Tools. Không để LLM tự sinh hoặc suy luận farm_id. Viết test cross-farm phải bị từ chối 100%. | P0 |
| 3 | Retrieval plan đa nguồn | Thay cơ chế single-route (1 câu hỏi chỉ đi 1 layer) bằng retrieval plan cho phép một câu hỏi gọi đồng thời Facts + KG + Documents + Tool API khi cần. Thực hiện SAU bước 2 vì cần IAM đã sẵn sàng để retrieval plan gọi tool API an toàn. | P0 |
| 4 | Khóa numeric partial-match | Với dữ liệu rủi ro (liều lượng, tưới, nồng độ): không được bỏ qua season/soil/growth_stage khi thiếu. Áp dụng fail-closed - nếu thiếu điều kiện áp dụng thì từ chối trả lời hoặc hỏi thêm, không suy diễn. Làm sau bước 3 vì phụ thuộc vào retrieval plan mới. | P0 |
| 5 | Freshness/quality cho sensor | Mọi số đo sensor trả về phải kèm measured_at, age, quality flag (fresh/stale/missing). Thiết kế policy: dữ liệu stale/missing phải được nói rõ trong câu trả lời, không dùng giá trị cũ như dữ liệu hiện tại. Phụ thuộc bước 2 và 3. | P0 |
| 6 | Chuẩn hóa schema Fact | Bổ sung trường provenance, version, hiệu lực (effective date), điều kiện áp dụng (region/crop/growth_stage/soil) cho mọi Fact nông học. Bổ sung thêm nhóm Kiểm duyệt: verification_status, reviewed_by, reviewed_at, confidence/trust_tier — để phân biệt Fact đã qua chuyên gia duyệt với Fact synthetic/chưa kiểm chứng. Có thể làm song song với bước 1-2 vì độc lập về mặt kỹ thuật. | P0 |
| 7 | Threshold similarity 0.35 | Thay ngưỡng cố định bằng hiệu chỉnh trên validation set, báo cáo Recall@k, precision/context hit rate. Thực hiện SAU khi chunking structure-aware (bước 8) đã đổi, vì đổi chunking sẽ làm lại phân bố similarity - chỉnh threshold trước rồi đổi chunking sau sẽ vô nghĩa. | P1 |
| 8 | Chunking structure-aware | Chuyển từ chunking cố định 800 ký tự/150 overlap sang chunking theo heading, paragraph, table; giữ page, heading_path, table context. Độc lập với nhóm IAM/retrieval, có thể làm song song bước 1-6. | P1 |
| 9 | OCR / extraction coverage | Bỏ disable_ocr âm thầm. Thêm extraction coverage report, empty-page detection, đánh dấu OCR-required status. Không đánh dấu ingestion complete khi mất nội dung đáng kể. Độc lập, có thể làm song song. | P1 |
| 10 | Benchmark job queue | Thay asyncio.create_task bằng durable queue/job table để tránh mất task khi worker restart; tránh concurrent-write vào benchmark_results.json. | P1 |
| 11 | Key rotation / rate limit | Bổ sung centralized rate limit, secret management, retry theo quota; không xem in-memory key rotation là đủ cho môi trường multi-worker/HA. | P2 |
| 12 | Thiết kế safety cho điều khiển thiết bị | PoC hiện tại read-only nhưng phải thiết kế trước cơ chế an toàn cho bước điều khiển sau này: xác nhận 2 bước (dry-run -> confirm) trước khi gửi lệnh; áp dụng IAM/farm authorization cho cả lệnh ghi, không chỉ đọc; timeout/rollback khi thiết bị không phản hồi; audit log riêng cho mọi lệnh điều khiển (ai, farm nào, lúc nào, kết quả). Chỉ cần thiết kế ở GĐ1, không cần code vì PoC chưa điều khiển thật. | P0 |
| 13 | Versioning xuyên suốt hệ thống | Không chỉ version cho Fact/benchmark như bản gốc, mà mở rộng thành chuẩn chung: version hóa Tool/API contract giữa chatbot và IoT Service (tránh đổi schema response gây lỗi âm thầm); version hóa router/prompt logic (truy vết được lỗi phát sinh từ bản nào); version hóa RAG document corpus (biết tài liệu nào đã duyệt ở version nào). Ghi rõ version trong log để phục vụ debug và rollback. | P1 |

Chú thích màu: P0 = bắt buộc trước nghiệm thu  P1 = cần thiết cho chất lượng  P2 = cải thiện vận hành dài hạn

# 4. Toàn bộ lộ trình theo giai đoạn

| Giai đoạn | Nội dung chính | Sản phẩm đầu ra | Thời lượng ước tính | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GĐ1 Chốt nền tảng | Sửa router fallback; khóa numeric partial-match; chuẩn hóa schema fact; thiết kế IAM/farm ACL; retrieval plan đa nguồn; chunking; OCR coverage. | Technical design (gồm kiến trúc 6 tầng: Identity & Farm Context, Operational Tools, Agricultural Knowledge, Orchestrator, Safety Guard, Response) + schema mới + test unit cho toàn bộ policy P0/P1 | 3-4 tuần | Không |
| GĐ2 PoC dữ liệu vườn | Xây NextFarm tool adapter/mock API: latest sensor, device status, schedule/history, alerts, command log (get_command_history), user-role-permission; áp dụng freshness và authorization đã thiết kế ở GĐ1. | PoC read-only trả lời đúng dữ liệu theo đúng farm/zone | 3-4 tuần | GĐ1 (mục 2,3,5) |
| GĐ3 Data & benchmark | Xây simulator sinh dữ liệu farm/sensor/device/irrigation/alert, dùng Open-Meteo làm driver thời tiết thực (nhiệt độ/độ ẩm/mưa) theo tọa độ farm cho mô hình water-balance độ ẩm đất (chi tiết mục 5), theo quy mô: 30-50 farm giả lập, 3-6 zone/farm, sensor 14-30 ngày chu kỳ 10 phút, device state event log + snapshot 5-15 giây ở khoảng quan trọng, alert 8-12 nhóm tình huống lỗi, user/role có quyền chéo/không chéo; dùng AI sinh biến thể câu hỏi (giữ nguyên intent/expected answer); build benchmark >=260 câu theo cơ cấu tối thiểu: latest sensor 30, device state 20, irrigation history 20, irrigation schedule 20, missing/stale sensor 20, unauthorized/cross-farm 20, agricultural factual QA 50, no-answer/hallucination 30, Vietnamese typo/local/no-accent 30, multi-turn/context 20; oracle sinh từ database. | Dataset versioned + báo cáo metric ban đầu | 3-5 tuần | GĐ2 (cần API/tool đã chạy) |
| GĐ4 RAG hardening | Hoàn thiện structure-aware chunking, OCR coverage, retrieval evaluation (Recall@k, context hit rate), citation validation, source approval workflow. | RAG audit report + ingestion quality report | 2-3 tuần | Có thể chạy song song GĐ3 |
| GĐ5 Nghiệm thu | Chạy benchmark cố định, đo latency p50/p95, negative tests ACL/no-data, review nông học với chuyên gia. | Acceptance report + danh sách residual risks | 2 tuần | GĐ3 + GĐ4 |

Tổng thời gian ước tính GĐ1 đến GĐ5: khoảng 13-18 tuần, có thể rút ngắn nếu chạy song song GĐ3 và GĐ4.

# 5. Nguồn dữ liệu thời tiết cho simulator IoT (Open-Meteo)

Để mô phỏng "Dữ liệu IoT thời gian thực" khi chưa có thiết bị IoT thật, dùng Open-Meteo làm nguồn thời tiết thực (driver) cho simulator thay vì random noise thuần túy. Open-Meteo chỉ là một input đầu vào — không thay thế simulator: toàn bộ schema farm/zone/device/sensor/irrigation/command/alert, quan hệ nhân quả và lỗi vận hành chèn chủ động (mục 2, GĐ3) vẫn phải tự code theo nguyên tắc ground truth định lượng sinh bằng chương trình, không để LLM tự tạo.

| Bước | Nội dung thực hiện |
| --- | --- |
| 1 | Lấy thời tiết thực từ Open-Meteo — gọi API theo tọa độ của từng farm giả lập (miễn phí, không cần API key, có forecast tới 16 ngày và historical 80 năm) để lấy nhiệt độ, độ ẩm không khí, lượng mưa, bức xạ mặt trời theo giờ, làm input thay cho random noise thuần túy. |
| 2 | Xây mô hình water-balance cho độ ẩm đất: soil_moisture(t) = soil_moisture(t-1) + irrigation_input − ETc + rainfall − drainage, có chặn min/max theo loại đất. Tính ETc bằng ET0 (Penman-Monteith FAO-56, dùng temperature_2m/relative_humidity_2m/wind_speed_10m/shortwave_radiation từ Open-Meteo) nhân với hệ số cây trồng Kc(crop, growth_stage) theo bảng chuẩn FAO-56 — khớp trực tiếp với trường growth_stage đã có trong schema Fact nông học. Dùng Thornthwaite (chỉ cần nhiệt độ) làm fallback đơn giản khi thiếu bức xạ/gió. Đây là phần rule-based/time-series simulator; AI không được tự sinh chuỗi số này. |
| 3 | Sinh farm/zone/device/sensor đúng schema NextFarm — mỗi farm giả lập gán 1 tọa độ riêng để lấy thời tiết khác nhau; mỗi sensor có measured_at, unit, quality flag (fresh/stale/missing). |
| 4 | Sinh event log lệnh tưới có quan hệ nhân quả — lệnh bật van → irrigation event → độ ẩm tăng theo mô hình ở bước 2; thiết bị offline → measurement thiếu/stale, không phải giá trị ngẫu nhiên độc lập. |
| 5 | Chủ động chèn lỗi thực tế theo kịch bản định nghĩa trước, không random hoàn toàn — mất gói, sensor câm, dữ liệu trễ, spike, stuck value, duplicated event, clock skew, command failed, device offline theo đúng danh sách mục 2 và GĐ3. Mỗi kịch bản khai báo rõ (ví dụ: "ngày 5, 10h-12h, sensor zone A bị câm") và ghi vào bảng fault_injection_log(scenario_id, farm_id, zone_id, device_id, fault_type, start_time, end_time, params, description) để tái tạo lại khi cần và đối chiếu khi debug hoặc chấm benchmark. |
| 6 | Sinh ground-truth query bằng code — theo pipeline sinh benchmark (mục 3 bước 10 và GĐ3): truy vấn trực tiếp trạng thái database, LLM chỉ tạo biến thể ngôn ngữ, không tự quyết định đáp án hay farm_id. |
| 7 | Gắn nhãn rõ “synthetic/simulated (Open-Meteo-driven)” — không dùng làm bằng chứng dữ liệu khách hàng thực, tuân thủ checklist mục 8. |

Điều kiện sử dụng: Open-Meteo miễn phí cho mục đích non-commercial (phù hợp PoC/nội bộ), không cần đăng ký hay API key, tối đa 10.000 lượt gọi/ngày, dữ liệu theo giấy phép CC BY 4.0 (cần ghi nguồn attribution). Nếu NextFarm triển khai production với khối lượng gọi lớn, cần chuyển sang gói commercial license riêng của Open-Meteo — nằm ngoài phạm vi PoC hiện tại.

Ví dụ endpoint kiểm tra nhanh: https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=10.8&longitude=106.6&hourly=temperature_2m,relative_humidity_2m,precipitation

Về giới hạn 10.000 lượt/ngày: một historical call có thể lấy dữ liệu cho cả một khoảng thời gian dài (không cần gọi theo từng ngày), và Open-Meteo còn hỗ trợ gộp tới 1.000 tọa độ trong 1 lần gọi — nên số lượt gọi thực tế cho 30-50 farm thấp hơn nhiều so với ước tính theo ngày. Dù vậy vẫn nên cache: lưu kết quả vào bảng weather_cache(farm_id, date, variables...) ngay sau lần gọi đầu tiên, các lần chạy lại simulator sau đọc từ cache — tránh phụ thuộc mạng mỗi lần chạy và tránh dữ liệu bị trôi nếu Open-Meteo cập nhật lại số liệu historical.

Lưu ý phạm vi: Open-Meteo chỉ cung cấp phần thời tiết ngoài trời (nhiệt độ, độ ẩm không khí, mưa, bức xạ). Toàn bộ phần device/valve/pump/command log/alert/farm-zone-permission vẫn phải tự code theo kiến trúc Tool/API và schema đã mô tả tại mục 3 và mục 4 — Open-Meteo không thay thế được các thành phần này.

Gắn nhãn nguồn dữ liệu: thêm trường data_source (giá trị open_meteo_driven / device_simulated / fully_synthetic) cạnh measured_at, unit, quality flag trong sensor_measurements, và áp dụng nhất quán cho cả device_state và irrigation_event — để mọi bản ghi mô phỏng đều truy được nguồn gốc, đúng yêu cầu gắn nhãn synthetic tại checklist mục 8.

# 6. Giám sát vận hành xuyên suốt (Monitoring)

Khác với đo lường một lần lúc nghiệm thu (mục 7), monitoring là theo dõi liên tục trong suốt quá trình triển khai và vận hành, để phát hiện sớm khi hệ thống lệch khỏi ngưỡng an toàn/chất lượng đã đạt được lúc nghiệm thu.

| Đối tượng giám sát | Nội dung theo dõi | Giai đoạn bắt đầu | Hình thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Tool/API tới IoT & IAM Service | Failure rate, timeout, latency từng tool call; alert khi vượt ngưỡng thỏa thuận với NextFarm | GĐ2 | Dashboard + alerting |
| Authorization | Log liên tục mọi trường hợp cross-farm bị chặn/không bị chặn, không chỉ test một lần lúc nghiệm thu | GĐ2 | Log + alert khi phát hiện lọt quyền |
| Freshness dữ liệu sensor | Tỷ lệ câu trả lời dùng dữ liệu stale/missing theo thời gian thực | GĐ2 | Dashboard |
| Chất lượng câu trả lời (hallucination) | Theo dõi hallucination rate theo thời gian, đặc biệt sau mỗi lần đổi model/prompt/router | GĐ3 | Dashboard + so sánh trước/sau thay đổi |
| RAG retrieval | Recall@k, context hit rate theo thời gian để phát hiện suy giảm khi corpus thay đổi | GĐ4 | Báo cáo định kỳ |
| Lệnh điều khiển thiết bị (khi triển khai) | Audit log đầy đủ mọi lệnh: người gửi, farm, thời điểm, kết quả, xác nhận | Khi bắt đầu điều khiển thật | Audit log bắt buộc, không tắt được |
| Version hệ thống | Ghi version của Tool/API contract, router/prompt, corpus RAG trong mọi log lỗi để phục vụ debug/rollback | GĐ1 (thiết kế) - GĐ2 (áp dụng) | Gắn kèm log |

# 7. Bộ chỉ số nghiệm thu cần đạt

Các chỉ số dưới đây là điều kiện cần để đánh giá lại project theo tiêu chí PoC của NextFarm sau khi hoàn thành GĐ1-GĐ5.

| Nhóm metric | Metric bắt buộc | Mục tiêu PoC |
| --- | --- | --- |
| Tool/IoT | Tool selection accuracy; argument exact match; result-to-answer consistency | >= 95% câu tra cứu số liệu vườn đúng source of truth |
| No-data | Hallucination rate khi dữ liệu thiếu/stale/không tồn tại | Gần 0; mọi trường hợp phải nói rõ |
| Authorization | Cross-farm unauthorized access | 0 trường hợp |
| RAG | Recall@k, context hit rate, citation correctness | Thiết lập ngưỡng sau validation |
| Nông học | Expert acceptance / factual error rate | Ngưỡng do NextFarm chốt |
| Ngôn ngữ | Accuracy trên không dấu, typo, địa phương, multi-turn | Báo cáo riêng, không gộp |
| Hiệu năng | Latency p50, p95; tool latency; LLM latency | p50 vài giây; p95 theo thỏa thuận |
| Ổn định | Failure rate, timeout, retry, stale response | Không trả dữ liệu giả khi dependency lỗi |

# 8. Checklist cuối cùng trước khi chốt project

- Có ít nhất một luồng end-to-end lấy dữ liệu vườn qua API/tool, không lấy từ vector store.

- Mọi tool call đều đi qua IAM/farm authorization; có test truy cập chéo và kết quả phải bị từ chối.

- Sensor response có timestamp, unit, freshness và quality status.

- Không còn fallback mặc định crop='lúa' khi router lỗi.

- Numeric advice không partial-match bỏ các điều kiện quan trọng.

- Kho tri thức có nguồn, phiên bản, hiệu lực và trạng thái kiểm duyệt.

- Tài liệu scan/ảnh không bị bỏ qua âm thầm; có extraction coverage report.

- Benchmark tối thiểu khoảng 250-300 câu, có no-data, ACL, typo, stale data và multi-turn.

- Ground truth IoT được sinh từ database/simulator, không do LLM tự tạo.

- Dữ liệu AI sinh được gắn rõ synthetic và không dùng làm bằng chứng dữ liệu khách hàng thực.

- Có báo cáo Recall@k/context hit rate cho RAG và tool accuracy cho dữ liệu vườn.

- Có latency p50/p95 và phân tích chi phí theo số lượt hội thoại.

- Có thiết kế safety cho điều khiển thiết bị (xác nhận 2 bước, IAM cho lệnh ghi, audit log) dù PoC chưa triển khai điều khiển thật.

- Tool/API contract, router/prompt và RAG corpus đều được version hóa và ghi kèm trong log.

- Có dashboard/alerting giám sát liên tục cho tool failure, authorization, freshness và hallucination rate, không chỉ đo một lần lúc nghiệm thu.

# 9. Kết luận

Lộ trình ưu tiên Tool/API + IAM/ACL + freshness + benchmark trước khi mở rộng RAG hoặc giao diện. Sau khi hoàn thành các hạng mục P0 tại GĐ1 và có benchmark đủ lớn ở GĐ3, project có thể được đánh giá lại theo tiêu chí PoC của NextFarm: >=95% câu tra cứu dữ liệu vườn đúng source of truth, tỷ lệ bịa khi không có dữ liệu gần 0, không có truy cập chéo vườn và đáp ứng ngưỡng độ trễ đã thống nhất.